## Sheet1
N° de la tâche | Date de début | Date de fin | Nom de la tâche | Durée (jours)
1 | 01/01/2025 | 10/01/2025 | Analyse des besoins et définition des objectifs du blog | 10
2 | 11/01/2025 | 20/01/2025 | Étude de la cible, benchmark et choix du positionnement éditorial | 10
3 | 21/01/2025 | 31/01/2025 | Élaboration de la charte graphique et identité visuelle | 11
4 | 01/02/2025 | 15/02/2025 | Conception des maquettes (UI/UX) | 15
5 | 16/02/2025 | 15/03/2025 | Développement front-end (HTML, CSS, JS) | 28
6 | 16/03/2025 | 05/04/2025 | Développement back-end (CMS, base de données, PHP/Python) | 21
7 | 06/04/2025 | 15/04/2025 | Tests fonctionnels et débogage | 10
8 | 16/04/2025 | 20/04/2025 | Mise en ligne (hébergement, nom de domaine, SEO de base) | 5
9 | 21/04/2025 | 30/04/2025 | Création des comptes réseaux sociaux et intégrations | 10
10 | 01/05/2025 | 10/05/2025 | Campagne de lancement et premiers articles | 10
11 | 11/05/2025 | 31/12/2025 | Rédaction, relecture et publication de 2 articles/mois | 235
12 | 11/05/2025 | 31/12/2025 | Optimisation SEO continue (référencement naturel, mots-clés) | 235
13 | 11/05/2025 | 31/12/2025 | Suivi de performance (Google Analytics, Search Console) | 235
14 | 01/06/2025 | 31/12/2025 | Maintenance technique et mises à jour (plugins, sécurité) | 214
15 | 01/09/2025 | 31/10/2025 | Refonte mineure : amélioration UX et ajout de fonctionnalités | 61
16 | 01/12/2025 | 20/12/2025 | Analyse des statistiques et bilan de performance | 20
17 | 21/12/2025 | 31/12/2025 | Planification du contenu et stratégie pour 2026 | 11